## Checklist - Checklist
Checklist
| Nomor | Deadline | Deskripsi Tugas
TRUE | 2015-03-05 | 2015-03-05 | Mempersiapkan project Bespoke.JS
TRUE | 2015-03-05 | 2015-03-05 | Menyiapkan project Trello
TRUE | 2015-03-05 | 2015-03-05 | Membuat Slide Perkenalan WPAP
TRUE | 2015-03-05 | 2015-03-05 | Mengumpulan Materi WPAP yang ada.
TRUE | 2015-04-05 | 2015-05-05 | Memantau Pekerjaan Tim
TRUE | 2015-04-05 | 2015-05-05 | Mengedit html slide 1
TRUE | 2015-04-05 | 2015-05-05 | Mencari sejarah wpap
TRUE | 2015-04-05 | 2015-05-05 | Mengedit css slide wpap
TRUE | 2015-05-05 | 2015-06-05 | Memantau Pekerjaan Tim
TRUE | 2015-05-05 | 2015-06-05 | Mengedit html slide 2
TRUE | 2015-05-05 | 2015-06-05 | Menyiapkan materi wpap ke 2
TRUE | 2015-05-05 | 2015-06-05 | Mengedit css slide wpap
TRUE | 2015-07-05 | 2015-10-05 | Edit html slide 4
TRUE | 2015-07-05 | 2015-10-05 | Update Materi WPAP
TRUE | 2015-08-05 | 2015-09-05 | Update Maint.stle
TRUE | 2015-08-05 | 2015-09-05 | Update Html slide 3
TRUE | 2015-08-05 | 2015-09-05 | Upadate html slde 5
TRUE | 2015-08-05 | 2015-09-05 | Perbaikan Html dan css
TRUE | 2015-08-05 | 2015-09-05 | Desain background
TRUE | 2015-09-05 | 2015-10-05 | Edit html Pembuatan Wpap
TRUE | 2015-09-05 | 2015-10-05 | Edit Css slide 1
TRUE | 2015-09-05 | 2015-10-05 | Mencari materi wpap lanjutan
TRUE | 2015-10-05 | 13/5/2015 | Edit Css slide 1
TRUE | 2015-10-05 | 13/5/2015 | Edit html dan cek typo
TRUE | 2015-10-05 | 13/5/2015 | edit gambar perkembangan wpap
TRUE | 2015-11-05 | 14/5/2015 | Update Content Gambar Teknik WPAP
TRUE | 2015-12-05 | 16/5/2015 | Update Transisi Di Main.stly
TRUE | 2015-12-05 | 16/5/2015 | Update Progress bar
TRUE | 2015-12-06 | 16/5/2015 | Edit CSS
TRUE | 2015-12-06 | 16/5/2015 | Edit HTML